## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46010021T000000011069-民族宗教活动与管理 |  |  | 填报人: | 周国民、吴川 |  |  | 联系方式: | 0898-68723751、68723755 |  |  |  |  | E05E70E3478FAF62E05397030C0A4FBD
主管部门: | 159-中共海口市委统一战线工作部 |  |  | 实施单位: | 159001-中共海口市委统一战线工作部
是否公开： | 是 |  |  | 网址：
资金构成 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 609800 | 617412.48 |  | 605212.48 |  |  |  | 10.00 | 98.02 | 9.8 | 10.0
其中：财政资金： |  | 609800 | 617412.48 |  | 605212.48 |  |  |  |  | 98.02
单位资金： |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
1.举办海口市第九届城市民族团结进步展示会;2.保障宗教事务工作运行；3.保障民族宗教领域和谐稳定;4.给予5个宗教团体补贴。 |  |  |  |  | 项目已完成年度目标，执行率为98.02%。具体支出如下：1.举办海口市第九届城市民族团结进步展示会；2.组队参加三月三主会场活动；3.举办2021年海口市宗教活动场所消防安全培训班；4.举办2021年海口市宗教活动场所消防安全培训班和宗教法律法规培训班；5.给予3个宗教活动场所经费支持;6.购买办公设备购置;7.给予3个宗教团体补贴150000元。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备数量 |  | ≥ | 10 | 台 | 10 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 举办海口市第九届城市民 族团结进步展示会次数 |  | ≥ | 1 | 次 | 1 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 维修宗教活动场所数量 |  | ≥ | 3 | 个 | 3 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 宗教工作培训次数 |  | ≥ | 3 | 次 | 3 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
产出指标 | 成本指标 | 宗教团体补贴金额 |  | ≤ | 150000 | 元 | 15000 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 2 | 5
效益指标 | 社会效益指标 | 保障民族宗教工作运行 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 1 | 10.00 | 10 |  | 1 | 6